## Sheet1
SCHEDULE DIVISI : KOMURINDO - PAYLOAD
Sub | Kegiatan | Indikator | Selesai | Januari |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni
|  |  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mekanik | Pembuatan Rangka-Tabung Payload | Rangka tabung selesai |  | Maret 2: Deadline Video Perkembangan 8 Maret 2013; Mei 2: Semua Fix; Juni 1: Kontes Komurindo 1 - 2 Juni 2013
Hardware | Pembuatan Min-sys Payload | Min-sys Payload jadi | bar: Januari 4 to Februari 1
| Pembuatan Min-sys Receiver | Min-sys Receiver jadi | bar: Februari 2
Hardware-Software | Interfacing Accelerometer | Data Accelero terbaca
| Interfacing Kompas | Data Kompas terbaca
| Interfacing Gyro | Data Gyro terbaca
| Interfacing Kamera | Data Kamera terbaca
| Sistem Komunikasi | Bisa saling kirim data
| - pake Modem KYL 200u | Kualitas data KYL bagus
| - pake XBee Pro | Kualitas data XBee bagus
Software | Programming Mikro-Accelerometer H48C | Data Accelero terbaca receiver | bar: Februari 3 to Februari 4
| Programming Mikro-Accelerometer MMA7361 | Data Accelero terbaca receiver | bar: Februari 4 to Maret 1
| Programming Mikro-Gyro | Data Gyro terbaca receiver | bar: Maret 3 to Maret 4
| Programming Mikro-Kompas | Data Kompas terbaca receiver | bar: Februari 3 to Februari 4
| Programming TTL-Camera | Data Kamera terbaca receiver | bar: April 1
| Grafik Garis Accelerometer | Grafik garis Accelero terbentuk | bar: Februari 1
| Grafik Garis Gyro | Grafik garis Gyro terbentuk | bar: Maret 4
| Grafik 3D Accelero - Gyro | Grafik 3D Accelero terbentuk | bar: Februari 1 to Februari 3; Maret 4
| Grafik Kompas | Grafik Kompas terbentuk | bar: Maret 1
| Draw Data Kamera | Draw 200x200 RGB data | bar: April 1 to Mei 1
| Interfacing dengan Android | Bisa mengirim data Accelero dan Camera | bar: Maret 3 to April 4
[5 empty] | : Adit | [5 empty] | : Alnovian - Terdy | [6 empty] | : Hardware - Software
[5 empty] | : Koko | [5 empty] | : Salis